## Báo cáo ngày
PHỤ LỤC SỐ 01:
TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ NHU CẦU KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, CẤP GCN VÀ XÂY DỰNG CSDL ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Đề án số: …....../ĐA-UBND ngày …... tháng ….. năm 2026 của UBND tỉnh)
BÁO CÁO NGÀY
Đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
STT | Tên đơn vị hành chính | Đo đạc lập bản đồ địa chính | [8 empty] | Cấp Giấy chứng nhận | [5 empty] | Xây dựng CSDL đất đai
|  | Lưới địa chính |  |  | Đo đạc lập mới bản đồ địa chính (ha) |  |  | Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (ha/thửa) |  |  | Cấp mới (số thửa) |  |  | Cấp đổi (số thửa) |  |  | Xây dựng mới (thời hạn: Tháng 12/2026) |  |  | Hoàn thiện CSDL đất đai (thời hạn: Tháng 6/2026)
|  | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Toàn tỉnh | 525 | 0 | 0% | 74843.88 | 0 | 0% | 4185.72 | 0 | 0% | 841300.4 | 0 | 0% | 1121083 | 0 | 0% | 2280475.4 | 0 | 0% | 639452 | 0 | 0%
1 | Xã Tân Trào | 4 |  | 0% | 491.14 |  | 0% | 0 |  |  | 3973 |  | 0% | 16955 |  | 0% | 5702 |  | 0% | 7738 |  | 0%
2 | Xã Minh Thanh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12493 |  | 0%
3 | Xã Sơn Dương | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29035 |  | 0%
4 | Xã Bình Ca | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14515 |  | 0%
5 | Xã Tân Thanh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16246 |  | 0%
6 | Xã Sơn Thủy | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7969 |  | 0%
7 | Xã Phú Lương | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20030 |  | 0%
8 | Xã Trường Sinh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11900 |  | 0%
9 | Xã Hồng Sơn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15782 |  | 0%
10 | Xã Đông Thọ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15459 |  | 0%
11 | Xã Lâm Bình | 6 |  | 0% | 543.11 |  | 0% | 0 |  |  | 985 |  | 0% | 13225 |  | 0% | 14210 |  | 0% | 14151 |  | 0%
12 | Xã Hàm Yên | 18 |  | 0% | 3441.6 |  | 0% | 0 |  |  | 2224 |  | 0% | 21917 |  | 0% | 29737 |  | 0% | 12237 |  | 0%
13 | Xã Yên Sơn | 6 |  | 0% | 694.98 |  | 0% | 0 |  |  | 1339 |  | 0% | 4029 |  | 0% | 5368 |  | 0% | 7663 |  | 0%
14 | Xã Chiêm Hóa | 22 |  | 0% | 2828.39 |  | 0% | 0 |  |  | 2852 |  | 0% | 29612 |  | 0% | 32464 |  | 0% | 0
15 | Xã Nà Hang | 12 |  | 0% | 1037.57 |  | 0% | 0 |  |  | 428 |  | 0% | 28623 |  | 0% | 29051 |  | 0% | 0
16 | Phường An Tường | 7 |  | 0% | 808.66 |  | 0% | 0 |  |  | 2600 |  | 0% | 7629 |  | 0% | 10460 |  | 0% | 36018 |  | 0%
17 | Phường Bình Thuận | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 583 |  | 0% | 28337 |  | 0%
18 | Phường Minh Xuân | 16 |  | 0% | 1575.11 |  | 0% | 0 |  |  | 8644 |  | 0% | 22581 |  | 0% | 31225 |  | 0% | 19 |  | 0%
19 | Phường Mỹ Lâm | 27 |  | 0% | 3548.32 |  | 0% | 0 |  |  | 3960 |  | 0% | 34228 |  | 0% | 38188 |  | 0% | 59 |  | 0%
20 | Phường Nông Tiến | 7 |  | 0% | 719.83 |  | 0% | 0 |  |  | 4419 |  | 0% | 5643 |  | 0% | 11994 |  | 0% | 0
21 | Xã Kim Bình | 15 |  | 0% | 1929 |  | 0% | 0 |  |  | 3738 |  | 0% | 22428 |  | 0% | 26166 |  | 0% | 0
22 | Xã Yên Lập | 10 |  | 0% | 1164.32 |  | 0% | 0 |  |  | 2183 |  | 0% | 13098 |  | 0% | 16809 |  | 0% | 0
23 | Xã Hòa An | 13 |  | 0% | 1813.57 |  | 0% | 0 |  |  | 2764 |  | 0% | 16584 |  | 0% | 21283 |  | 0% | 0
24 | Xã Yên Nguyên | 14 |  | 0% | 1939.51 |  | 0% | 0 |  |  | 3405 |  | 0% | 20430 |  | 0% | 23835 |  | 0% | 0
25 | Xã Tân Mỹ | 16 |  | 0% | 2068.64 |  | 0% | 0 |  |  | 3286 |  | 0% | 19716 |  | 0% | 25302 |  | 0% | 0
26 | Xã Tân An | 13 |  | 0% | 1833.89 |  | 0% | 0 |  |  | 2443 |  | 0% | 15049 |  | 0% | 19230 |  | 0% | 0
27 | Xã Trung Hà | 9 |  | 0% | 1225.18 |  | 0% | 0 |  |  | 1690 |  | 0% | 8450 |  | 0% | 11154 |  | 0% | 0
28 | Xã Tri Phú | 8 |  | 0% | 1094.9 |  | 0% | 0 |  |  | 1843 |  | 0% | 11058 |  | 0% | 14190 |  | 0% | 0
29 | Xã Kiên Đài | 9 |  | 0% | 1295.64 |  | 0% | 0 |  |  | 2076 |  | 0% | 12456 |  | 0% | 14532 |  | 0% | 0
30 | Xã Yên Phú | 17 |  | 0% | 2681.86 |  | 0% | 0 |  |  | 2067 |  | 0% | 9802 |  | 0% | 13056 |  | 0% | 0
31 | Xã Bình Xa | 14 |  | 0% | 2193.96 |  | 0% | 0 |  |  | 4308 |  | 0% | 18753 |  | 0% | 23061 |  | 0% | 0
32 | Xã Thái Hòa | 15 |  | 0% | 2511.1 |  | 0% | 0 |  |  | 2946 |  | 0% | 21655 |  | 0% | 27025 |  | 0% | 0
33 | Xã Hùng Đức | 7 |  | 0% | 993.36 |  | 0% | 0 |  |  | 1728 |  | 0% | 8700 |  | 0% | 10428 |  | 0% | 0
34 | Xã Thái Sơn | 14 |  | 0% | 2163.1 |  | 0% | 0 |  |  | 2749 |  | 0% | 16825 |  | 0% | 19574 |  | 0% | 0
35 | Xã Phù Lưu | 22 |  | 0% | 4495.02 |  | 0% | 0 |  |  | 3960 |  | 0% | 22378 |  | 0% | 26338 |  | 0% | 0
36 | Xã Bạch Xa | 25 |  | 0% | 3960.47 |  | 0% | 0 |  |  | 4491 |  | 0% | 20086 |  | 0% | 24577 |  | 0% | 0
37 | Xã Lực Hành | 15 |  | 0% | 1893.22 |  | 0% | 0 |  |  | 2998 |  | 0% | 20809 |  | 0% | 23807 |  | 0% | 0
38 | Xã Xuân Vân | 23 |  | 0% | 2897.56 |  | 0% | 0 |  |  | 7132 |  | 0% | 17300 |  | 0% | 24432 |  | 0% | 0
39 | Xã Tân Long | 11 |  | 0% | 1368.68 |  | 0% | 0 |  |  | 4841 |  | 0% | 9324 |  | 0% | 14165 |  | 0% | 0
40 | Xã Thái Bình | 13 |  | 0% | 1591.41 |  | 0% | 0 |  |  | 1977 |  | 0% | 22648 |  | 0% | 17573 |  | 0% | 0
41 | Xã Nhữ Khê | 19 |  | 0% | 2244.78 |  | 0% | 0 |  |  | 3481 |  | 0% | 16509 |  | 0% | 24390 |  | 0% | 0
42 | Xã Trung Sơn | 9 |  | 0% | 1183.64 |  | 0% | 0 |  |  | 3505 |  | 0% | 6259 |  | 0% | 13379 |  | 0% | 0
43 | Xã Kiến Thiết | 5 |  | 0% | 597.95 |  | 0% | 0 |  |  | 1721 |  | 0% | 10536 |  | 0% | 6549 |  | 0% | 0
44 | Xã Hùng Lợi | 9 |  | 0% | 1096.85 |  | 0% | 0 |  |  | 2380 |  | 0% | 2859 |  | 0% | 13152 |  | 0% | 0
45 | Xã Bình An | 10 |  | 0% | 1041.05 |  | 0% | 0 |  |  | 2023 |  | 0% | 20797 |  | 0% | 19620 |  | 0% | 0
46 | Xã Minh Quang | 21 |  | 0% | 2853.98 |  | 0% | 0 |  |  | 4254 |  | 0% | 24996 |  | 0% | 53402 |  | 0% | 0
47 | Xã Thượng Lâm | 10 |  | 0% | 997.18 |  | 0% | 0 |  |  | 2242 |  | 0% | 26109 |  | 0% | 18275 |  | 0% | 0
48 | Xã Côn Lôn | 6 |  | 0% | 1036.63 |  | 0% | 0 |  |  | 1108 |  | 0% | 9972 |  | 0% | 14365 |  | 0% | 0
49 | Xã Hồng Thái | 12 |  | 0% | 2182.9 |  | 0% | 0 |  |  | 1961 |  | 0% | 19665 |  | 0% | 21626 |  | 0% | 0
50 | Xã Yên Hoa | 8 |  | 0% | 965.55 |  | 0% | 0 |  |  | 1415 |  | 0% | 12735 |  | 0% | 15682 |  | 0% | 0
51 | Xã Thượng Nông | 8 |  | 0% | 807.97 |  | 0% | 0 |  |  | 1372 |  | 0% | 14348 |  | 0% | 13005 |  | 0% | 0
52 | Phường Hà Giang 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 153.46 |  | 0% | 22193 |  | 0% | 21193 |  | 0% | 43386 |  | 0% | 7767 |  | 0%
53 | Phường Hà Giang 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12843 |  | 0% | 9952 |  | 0% | 22795 |  | 0% | 2732 |  | 0%
54 | Xã Ngọc Đường | 0 |  |  | 0 |  |  | 42 |  | 0% | 7614 |  | 0% | 7603 |  | 0% | 15217 |  | 0% | 7656 |  | 0%
55 | Xã Lũng Cú | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16177 |  | 0% | 2604 |  | 0% | 18781 |  | 0% | 0
56 | Xã Đồng Văn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25604 |  | 0% | 6812 |  | 0% | 32416 |  | 0% | 4502 |  | 0%
57 | Xã Sà Phìn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23353 |  | 0% | 4768 |  | 0% | 28121 |  | 0% | 0
58 | Xã Phố Bảng | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8307 |  | 0% | 1373 |  | 0% | 33254 |  | 0% | 3593 |  | 0%
59 | Xã Lũng Phìn | 0 |  |  | 803 |  | 0% | 0 |  |  | 18761 |  | 0% | 3747 |  | 0% | 22508 |  | 0% | 0
60 | Xã Sủng Máng | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19491 |  | 0% | 41986 |  | 0% | 63582 |  | 0% | 0
61 | Xã Tát Ngà | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16756 |  | 0% | 28302 |  | 0% | 45058 |  | 0% | 0
62 | Xã Niêm Sơn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14856 |  | 0% | 31042 |  | 0% | 45898 |  | 0% | 0
63 | Xã Khâu Vai | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24885 |  | 0% | 48875 |  | 0% | 73760 |  | 0% | 0
64 | Xã Mèo Vạc | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19886 |  | 0% | 45059 |  | 0% | 64945 |  | 0% | 0
65 | Xã Sơn Vĩ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24135 |  | 0% | 14952 |  | 0% | 39087 |  | 0% | 0
66 | Xã Bạch Đích | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9995 |  | 0% | 4052 |  | 0% | 14047 |  | 0% | 0
67 | Xã Thắng Mố | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7953 |  | 0% | 3409 |  | 0% | 11362 |  | 0% | 0
68 | Xã Yên Minh | 0 |  |  | 2229.3 |  | 0% | 0 |  |  | 12500 |  | 0% | 7403 |  | 0% | 19903 |  | 0% | 0
69 | Xã Mậu Duệ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10411 |  | 0% | 6344 |  | 0% | 16755 |  | 0% | 0
70 | Xã Ngọc Long | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5187 |  | 0% | 2139 |  | 0% | 7326 |  | 0% | 0
71 | Xã Du Già | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5918 |  | 0% | 4106 |  | 0% | 10024 |  | 0% | 0
72 | Xã Đường Thượng | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8940 |  | 0% | 1956 |  | 0% | 10896 |  | 0% | 0
73 | Xã Lùng Tám | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23687 |  | 0%
74 | Xã Cán Tỷ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10696 |  | 0%
75 | Xã Quản Bạ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 51550 |  | 0%
76 | Xã Nghĩa Thuận | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16478 |  | 0%
77 | Xã Tùng Vài | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24891 |  | 0%
78 | Xã Yên Cường | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28904 |  | 0%
79 | Xã Đường Hồng | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43328 |  | 0%
80 | Xã Bắc Mê | 0 |  |  | 0 |  |  | 153.46 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24604 |  | 0%
81 | Xã Giáp Trung | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19274 |  | 0%
82 | Xã Minh Sơn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38704 |  | 0%
83 | Xã Minh Ngọc | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8522 |  | 0%
84 | Xã Cao Bồ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2587 |  | 0%
85 | Xã Minh Tân | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2881 |  | 0%
86 | Xã Thuận Hòa | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4164 |  | 0%
87 | Xã Tùng Bá | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9672 |  | 0% | 0
88 | Xã Lao Chải | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3966 |  | 0% | 1262 |  | 0%
89 | Xã Thanh Thủy | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8866 |  | 0% | 0
90 | Xã Phú Linh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15717 |  | 0% | 0
91 | Xã Bạch Ngọc | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19344 |  | 0% | 0
92 | Xã Linh Hồ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14052 |  | 0%
93 | Xã Vị Xuyên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7465 |  | 0% | 0 |  |  | 13299 |  | 0% | 0
94 | Xã Việt Lâm | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5183 |  | 0%
95 | Xã Thượng Sơn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
96 | Xã Tân Quang | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27440 |  | 0% | 5216 |  | 0% | 32656 |  | 0% | 0
97 | Xã Đồng Tâm | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19315 |  | 0% | 2357 |  | 0% | 21672 |  | 0% | 0
98 | Xã Liên Hiệp | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19792 |  | 0% | 2569 |  | 0% | 22361 |  | 0% | 0
99 | Xã Bằng Hành | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19178 |  | 0% | 5272 |  | 0% | 24450 |  | 0% | 0
100 | Xã Bắc Quang | 0 |  |  | 0 |  |  | 1360.8 |  | 0% | 24848 |  | 0% | 8619 |  | 0% | 33467 |  | 0% | 0
101 | Xã Vĩnh Tuy | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26070.8 |  | 0% | 3939 |  | 0% | 30009.8 |  | 0% | 0
102 | Xã Đồng Yên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15922 |  | 0% | 6230 |  | 0% | 22152 |  | 0% | 0
103 | Xã Hùng An | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27436 |  | 0% | 6760 |  | 0% | 34196 |  | 0% | 0
104 | Xã Tân Trịnh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6878 |  | 0%
105 | Xã Tiên Nguyên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8518 |  | 0%
106 | Xã Tiên Yên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6162 |  | 0%
107 | Xã Xuân Giang | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2560 |  | 0%
108 | Xã Bằng Lang | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8114 |  | 0%
109 | Xã Yên Thành | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4157 |  | 0%
110 | Xã Quang Bình | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5169 |  | 0%
111 | Xã Trung Thịnh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23695 |  | 0% | 19320 |  | 0% | 43015 |  | 0% | 0
112 | Xã Xín Mần | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29152 |  | 0% | 25020 |  | 0% | 54172 |  | 0% | 0
113 | Xã Pà Vầy Sủ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41097 |  | 0% | 16464 |  | 0% | 57561 |  | 0% | 0
114 | Xã Nấm Dẩn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 54320 |  | 0% | 13020 |  | 0% | 67340 |  | 0% | 0
115 | Xã Quảng Nguyên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30363.6 |  | 0% | 8556 |  | 0% | 38919.6 |  | 0% | 0
116 | Xã Khuôn Lùng | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38238 |  | 0% | 13932 |  | 0% | 52170 |  | 0% | 0
117 | Xã Pờ Ly Ngài | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 176 |  | 0% | 413 |  | 0% | 25751 |  | 0% | 0
118 | Xã Thông Nguyên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23191 |  | 0% | 1226 |  | 0%
119 | Xã Hồ Thầu | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 110 |  | 0% | 1603 |  | 0% | 27484 |  | 0% | 0
120 | Xã Nậm Dịch | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26412 |  | 0% | 0
121 | Xã Hoàng Su Phì | 0 |  |  | 0 |  |  | 2476 |  | 0% | 318 |  | 0% | 2896 |  | 0% | 30314 |  | 0% | 0
122 | Xã Tân Tiến | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24395 |  | 0% | 0
123 | Xã Thàng Tín | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2079 |  | 0% | 27364 |  | 0% | 0
124 | Xã Bản Máy | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1088 |  | 0% | 2365 |  | 0% | 32474 |  | 0% | 0