## Báo cáo ngày
PHỤ LỤC SỐ 01:
TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ NHU CẦU KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, CẤP GCN VÀ XÂY DỰNG CSDL ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Đề án số: …....../ĐA-UBND ngày …... tháng ….. năm 2026 của UBND tỉnh)
BÁO CÁO NGÀY
Đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
STT | Tên đơn vị hành chính | Đo đạc lập bản đồ địa chính | [8 empty] | Cấp Giấy chứng nhận | [5 empty] | Xây dựng CSDL đất đai
|  | Lưới địa chính |  |  | Đo đạc lập mới bản đồ địa chính (ha) |  |  | Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (ha/thửa) |  |  | Cấp mới (số thửa) |  |  | Cấp đổi (số thửa) |  |  | Xây dựng mới (thời hạn: Tháng 12/2026) |  |  | Hoàn thiện CSDL đất đai (thời hạn: Tháng 6/2026)
|  | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành | Chỉ tiêu | Kết quả ngày | Tỉ lệ hoàn thành
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Toàn tỉnh
1 | Xã Tân Trào | 4 |  |  | 491.14 |  |  | 0 |  |  | 3973 |  |  | 16955 |  |  | 5702 |  |  | 7738
2 | Xã Minh Thanh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12493
3 | Xã Sơn Dương | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29035
4 | Xã Bình Ca | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14515
5 | Xã Tân Thanh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16246
6 | Xã Sơn Thủy | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7969
7 | Xã Phú Lương | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20030
8 | Xã Trường Sinh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11900
9 | Xã Hồng Sơn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15782
10 | Xã Đông Thọ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15459
11 | Xã Lâm Bình | 6 |  |  | 543.11 |  |  | 0 |  |  | 985 |  |  | 13225 |  |  | 14210 |  |  | 14151
12 | Xã Hàm Yên | 18 |  |  | 3441.6 |  |  | 0 |  |  | 2224 |  |  | 21917 |  |  | 29737 |  |  | 12237
13 | Xã Yên Sơn | 6 |  |  | 694.98 |  |  | 0 |  |  | 1339 |  |  | 4029 |  |  | 5368 |  |  | 7663
14 | Xã Chiêm Hóa | 22 |  |  | 2828.39 |  |  | 0 |  |  | 2852 |  |  | 29612 |  |  | 32464 |  |  | 0
15 | Xã Nà Hang | 12 |  |  | 1037.57 |  |  | 0 |  |  | 428 |  |  | 28623 |  |  | 29051 |  |  | 0
16 | Phường An Tường | 7 |  |  | 808.66 |  |  | 0 |  |  | 2600 |  |  | 7629 |  |  | 10460 |  |  | 36018
17 | Phường Bình Thuận | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 583 |  |  | 28337
18 | Phường Minh Xuân | 16 |  |  | 1575.11 |  |  | 0 |  |  | 8644 |  |  | 22581 |  |  | 31225 |  |  | 19
19 | Phường Mỹ Lâm | 27 |  |  | 3548.32 |  |  | 0 |  |  | 3960 |  |  | 34228 |  |  | 38188 |  |  | 59
20 | Phường Nông Tiến | 7 |  |  | 719.83 |  |  | 0 |  |  | 4419 |  |  | 5643 |  |  | 11994 |  |  | 0
21 | Xã Kim Bình | 15 |  |  | 1929 |  |  | 0 |  |  | 3738 |  |  | 22428 |  |  | 26166 |  |  | 0
22 | Xã Yên Lập | 10 |  |  | 1164.32 |  |  | 0 |  |  | 2183 |  |  | 13098 |  |  | 16809 |  |  | 0
23 | Xã Hòa An | 13 |  |  | 1813.57 |  |  | 0 |  |  | 2764 |  |  | 16584 |  |  | 21283 |  |  | 0
24 | Xã Yên Nguyên | 14 |  |  | 1939.51 |  |  | 0 |  |  | 3405 |  |  | 20430 |  |  | 23835 |  |  | 0
25 | Xã Tân Mỹ | 16 |  |  | 2068.64 |  |  | 0 |  |  | 3286 |  |  | 19716 |  |  | 25302 |  |  | 0
26 | Xã Tân An | 13 |  |  | 1833.89 |  |  | 0 |  |  | 2443 |  |  | 15049 |  |  | 19230 |  |  | 0
27 | Xã Trung Hà | 9 |  |  | 1225.18 |  |  | 0 |  |  | 1690 |  |  | 8450 |  |  | 11154 |  |  | 0
28 | Xã Tri Phú | 8 |  |  | 1094.9 |  |  | 0 |  |  | 1843 |  |  | 11058 |  |  | 14190 |  |  | 0
29 | Xã Kiên Đài | 9 |  |  | 1295.64 |  |  | 0 |  |  | 2076 |  |  | 12456 |  |  | 14532 |  |  | 0
30 | Xã Yên Phú | 17 |  |  | 2681.86 |  |  | 0 |  |  | 2067 |  |  | 9802 |  |  | 13056 |  |  | 0
31 | Xã Bình Xa | 14 |  |  | 2193.96 |  |  | 0 |  |  | 4308 |  |  | 18753 |  |  | 23061 |  |  | 0
32 | Xã Thái Hòa | 15 |  |  | 2511.1 |  |  | 0 |  |  | 2946 |  |  | 21655 |  |  | 27025 |  |  | 0
33 | Xã Hùng Đức | 7 |  |  | 993.36 |  |  | 0 |  |  | 1728 |  |  | 8700 |  |  | 10428 |  |  | 0
34 | Xã Thái Sơn | 14 |  |  | 2163.1 |  |  | 0 |  |  | 2749 |  |  | 16825 |  |  | 19574 |  |  | 0
35 | Xã Phù Lưu | 22 |  |  | 4495.02 |  |  | 0 |  |  | 3960 |  |  | 22378 |  |  | 26338 |  |  | 0
36 | Xã Bạch Xa | 25 |  |  | 3960.47 |  |  | 0 |  |  | 4491 |  |  | 20086 |  |  | 24577 |  |  | 0
37 | Xã Lực Hành | 15 |  |  | 1893.22 |  |  | 0 |  |  | 2998 |  |  | 20809 |  |  | 23807 |  |  | 0
38 | Xã Xuân Vân | 23 |  |  | 2897.56 |  |  | 0 |  |  | 7132 |  |  | 17300 |  |  | 24432 |  |  | 0
39 | Xã Tân Long | 11 |  |  | 1368.68 |  |  | 0 |  |  | 4841 |  |  | 9324 |  |  | 14165 |  |  | 0
40 | Xã Thái Bình | 13 |  |  | 1591.41 |  |  | 0 |  |  | 1977 |  |  | 22648 |  |  | 17573 |  |  | 0
41 | Xã Nhữ Khê | 19 |  |  | 2244.78 |  |  | 0 |  |  | 3481 |  |  | 16509 |  |  | 24390 |  |  | 0
42 | Xã Trung Sơn | 9 |  |  | 1183.64 |  |  | 0 |  |  | 3505 |  |  | 6259 |  |  | 13379 |  |  | 0
43 | Xã Kiến Thiết | 5 |  |  | 597.95 |  |  | 0 |  |  | 1721 |  |  | 10536 |  |  | 6549 |  |  | 0
44 | Xã Hùng Lợi | 9 |  |  | 1096.85 |  |  | 0 |  |  | 2380 |  |  | 2859 |  |  | 13152 |  |  | 0
45 | Xã Bình An | 10 |  |  | 1041.05 |  |  | 0 |  |  | 2023 |  |  | 20797 |  |  | 19620 |  |  | 0
46 | Xã Minh Quang | 21 |  |  | 2853.98 |  |  | 0 |  |  | 4254 |  |  | 24996 |  |  | 53402 |  |  | 0
47 | Xã Thượng Lâm | 10 |  |  | 997.18 |  |  | 0 |  |  | 2242 |  |  | 26109 |  |  | 18275 |  |  | 0
48 | Xã Côn Lôn | 6 |  |  | 1036.63 |  |  | 0 |  |  | 1108 |  |  | 9972 |  |  | 14365 |  |  | 0
49 | Xã Hồng Thái | 12 |  |  | 2182.9 |  |  | 0 |  |  | 1961 |  |  | 19665 |  |  | 21626 |  |  | 0
50 | Xã Yên Hoa | 8 |  |  | 965.55 |  |  | 0 |  |  | 1415 |  |  | 12735 |  |  | 15682 |  |  | 0
51 | Xã Thượng Nông | 8 |  |  | 807.97 |  |  | 0 |  |  | 1372 |  |  | 14348 |  |  | 13005 |  |  | 0
52 | Phường Hà Giang 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 153.46 |  |  | 22193 |  |  | 21193 |  |  | 43386 |  |  | 7767
53 | Phường Hà Giang 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12843 |  |  | 9952 |  |  | 22795 |  |  | 2732
54 | Xã Ngọc Đường | 0 |  |  | 0 |  |  | 42 |  |  | 7614 |  |  | 7603 |  |  | 15217 |  |  | 7656
55 | Xã Lũng Cú | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16177 |  |  | 2604 |  |  | 18781 |  |  | 0
56 | Xã Đồng Văn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25604 |  |  | 6812 |  |  | 32416 |  |  | 4502
57 | Xã Sà Phìn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23353 |  |  | 4768 |  |  | 28121 |  |  | 0
58 | Xã Phố Bảng | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8307 |  |  | 1373 |  |  | 33254 |  |  | 3593
59 | Xã Lũng Phìn | 0 |  |  | 803 |  |  | 0 |  |  | 18761 |  |  | 3747 |  |  | 22508 |  |  | 0
60 | Xã Sủng Máng | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19491 |  |  | 41986 |  |  | 63582 |  |  | 0
61 | Xã Tát Ngà | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16756 |  |  | 28302 |  |  | 45058 |  |  | 0
62 | Xã Niêm Sơn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14856 |  |  | 31042 |  |  | 45898 |  |  | 0
63 | Xã Khâu Vai | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24885 |  |  | 48875 |  |  | 73760 |  |  | 0
64 | Xã Mèo Vạc | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19886 |  |  | 45059 |  |  | 64945 |  |  | 0
65 | Xã Sơn Vĩ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24135 |  |  | 14952 |  |  | 39087 |  |  | 0
66 | Xã Bạch Đích | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9995 |  |  | 4052 |  |  | 14047 |  |  | 0
67 | Xã Thắng Mố | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7953 |  |  | 3409 |  |  | 11362 |  |  | 0
68 | Xã Yên Minh | 0 |  |  | 2229.3 |  |  | 0 |  |  | 12500 |  |  | 7403 |  |  | 19903 |  |  | 0
69 | Xã Mậu Duệ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10411 |  |  | 6344 |  |  | 16755 |  |  | 0
70 | Xã Ngọc Long | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5187 |  |  | 2139 |  |  | 7326 |  |  | 0
71 | Xã Du Già | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5918 |  |  | 4106 |  |  | 10024 |  |  | 0
72 | Xã Đường Thượng | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8940 |  |  | 1956 |  |  | 10896 |  |  | 0
73 | Xã Lùng Tám | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23687
74 | Xã Cán Tỷ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10696
75 | Xã Quản Bạ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 51550
76 | Xã Nghĩa Thuận | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16478
77 | Xã Tùng Vài | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24891
78 | Xã Yên Cường | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28904
79 | Xã Đường Hồng | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43328
80 | Xã Bắc Mê | 0 |  |  | 0 |  |  | 153.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24604
81 | Xã Giáp Trung | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19274
82 | Xã Minh Sơn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38704
83 | Xã Minh Ngọc | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8522
84 | Xã Cao Bồ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2587
85 | Xã Minh Tân | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2881
86 | Xã Thuận Hòa | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4164
87 | Xã Tùng Bá | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9672 |  |  | 0
88 | Xã Lao Chải | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3966 |  |  | 1262
89 | Xã Thanh Thủy | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8866 |  |  | 0
90 | Xã Phú Linh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15717 |  |  | 0
91 | Xã Bạch Ngọc | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19344 |  |  | 0
92 | Xã Linh Hồ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14052
93 | Xã Vị Xuyên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7465 |  |  | 0 |  |  | 13299 |  |  | 0
94 | Xã Việt Lâm | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5183
95 | Xã Thượng Sơn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
96 | Xã Tân Quang | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27440 |  |  | 5216 |  |  | 32656 |  |  | 0
97 | Xã Đồng Tâm | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19315 |  |  | 2357 |  |  | 21672 |  |  | 0
98 | Xã Liên Hiệp | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19792 |  |  | 2569 |  |  | 22361 |  |  | 0
99 | Xã Bằng Hành | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19178 |  |  | 5272 |  |  | 24450 |  |  | 0
100 | Xã Bắc Quang | 0 |  |  | 0 |  |  | 1360.8 |  |  | 24848 |  |  | 8619 |  |  | 33467 |  |  | 0
101 | Xã Vĩnh Tuy | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26070.8 |  |  | 3939 |  |  | 30009.8 |  |  | 0
102 | Xã Đồng Yên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15922 |  |  | 6230 |  |  | 22152 |  |  | 0
103 | Xã Hùng An | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27436 |  |  | 6760 |  |  | 34196 |  |  | 0
104 | Xã Tân Trịnh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6878
105 | Xã Tiên Nguyên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8518
106 | Xã Tiên Yên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6162
107 | Xã Xuân Giang | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2560
108 | Xã Bằng Lang | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8114
109 | Xã Yên Thành | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4157
110 | Xã Quang Bình | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5169
111 | Xã Trung Thịnh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23695 |  |  | 19320 |  |  | 43015 |  |  | 0
112 | Xã Xín Mần | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29152 |  |  | 25020 |  |  | 54172 |  |  | 0
113 | Xã Pà Vầy Sủ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41097 |  |  | 16464 |  |  | 57561 |  |  | 0
114 | Xã Nấm Dẩn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 54320 |  |  | 13020 |  |  | 67340 |  |  | 0
115 | Xã Quảng Nguyên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30363.6 |  |  | 8556 |  |  | 38919.6 |  |  | 0
116 | Xã Khuôn Lùng | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38238 |  |  | 13932 |  |  | 52170 |  |  | 0
117 | Xã Pờ Ly Ngài | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 176 |  |  | 413 |  |  | 25751 |  |  | 0
118 | Xã Thông Nguyên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23191 |  |  | 1226
119 | Xã Hồ Thầu | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 110 |  |  | 1603 |  |  | 27484 |  |  | 0
120 | Xã Nậm Dịch | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26412 |  |  | 0
121 | Xã Hoàng Su Phì | 0 |  |  | 0 |  |  | 2476 |  |  | 318 |  |  | 2896 |  |  | 30314 |  |  | 0
122 | Xã Tân Tiến | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24395 |  |  | 0
123 | Xã Thàng Tín | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2079 |  |  | 27364 |  |  | 0
124 | Xã Bản Máy | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1088 |  |  | 2365 |  |  | 32474 |  |  | 0